## Sheet1
project boormachine | time axis 2020-09-02 to 2020-12-21
|  |  |  | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w |  | h |  |  |  |  | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w | [6 empty] | w
strokenplanning | bar: 2020-09-02; 2020-09-05; 2020-09-12; 2020-09-19; 2020-09-26; 2020-10-03; 2020-10-10; 2020-10-17; 2020-10-19; 2020-10-24; 2020-10-31; 2020-11-07; 2020-11-14; 2020-11-21; 2020-11-28; 2020-12-05; 2020-12-12
plan van aanpak | bar: 2020-09-02 to 2020-09-03; 2020-09-05; 2020-09-12; 2020-09-19; 2020-09-26; 2020-10-03; 2020-10-10; 2020-10-17; 2020-10-19; 2020-10-24; 2020-10-31; 2020-11-07; 2020-11-14; 2020-11-21; 2020-11-28; 2020-12-05; 2020-12-12
image panel + concurrentie onderzoek | bar: 2020-09-03 to 2020-09-05; 2020-09-12; 2020-09-19; 2020-09-26; 2020-10-03; 2020-10-10; 2020-10-17; 2020-10-19; 2020-10-24; 2020-10-31; 2020-11-07; 2020-11-14; 2020-11-21; 2020-11-28; 2020-12-05; 2020-12-12
idee schetsen | bar: 2020-09-05; 2020-09-07 to 2020-09-12; 2020-09-19; 2020-09-26; 2020-10-03; 2020-10-10; 2020-10-17; 2020-10-19; 2020-10-24; 2020-10-31; 2020-11-07; 2020-11-14; 2020-11-21; 2020-11-28; 2020-12-05; 2020-12-12
morfologisch overzicht | bar: 2020-09-05; 2020-09-10 to 2020-09-12; 2020-09-19; 2020-09-26; 2020-10-03; 2020-10-10; 2020-10-17; 2020-10-19; 2020-10-24; 2020-10-31; 2020-11-07; 2020-11-14; 2020-11-21; 2020-11-28; 2020-12-05; 2020-12-12
eerste ontwerp | bar: 2020-09-05; 2020-09-12; 2020-09-14 to 2020-09-19; 2020-09-21 to 2020-09-26; 2020-10-03; 2020-10-10; 2020-10-17; 2020-10-24; 2020-10-31; 2020-11-07; 2020-11-14; 2020-11-21; 2020-11-28; 2020-12-05; 2020-12-12
CAD ontwerp | bar: 2020-09-28 to 2020-10-02; 2020-10-05 to 2020-10-09; 2020-10-12 to 2020-10-16; 2020-10-19; 2020-10-26 to 2020-10-30
DFM | bar: 2020-10-19; 2020-11-02 to 2020-11-04
werktekening | bar: 2020-10-19; 2020-11-05 to 2020-11-06; 2020-11-09 to 2020-11-13; 2020-11-16 to 2020-11-20
DFA | bar: 2020-10-19; 2020-11-23 to 2020-11-27
eindpresentatie | bar: 2020-10-19; 2020-11-30 to 2020-12-04; 2020-12-07 to 2020-12-09
t
blog bijwerken | bar: 2020-09-04; 2020-09-11; 2020-09-18; 2020-09-25; 2020-10-02; 2020-10-09; 2020-10-16; 2020-10-19; 2020-10-30; 2020-11-06; 2020-11-13; 2020-11-20; 2020-11-27; 2020-12-04; 2020-12-08
e